**编号：PRD/G04-0.1.0-2018-0.1.0**

**版本：\_\_ \_\_\_\_\_ 0.1.0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**基于项目的案例教学系统**



**变**

**更**

**影**

**响**

**分**

**析**

**报**

**告**

**委托单位杨枨老师，侯宏仑老师**

**承办单位PRD2018-G04小组**

**修订历史记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** | **审批人** |
| 2019/1/7 | 0.1.0 | 第一版 | 冯一鸣 | 郦哲聪（PM） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更ID | CUC-01 | 评估人 | 冯一鸣（CCB评估者） |
| 标题 | 语言包用户需求新增 | | |
| 描述 | 在网站中加入功能切换语言包，比如点击切换语言包，可以通过下拉列表选择“简体中文”，“English”，点击“English”后，网站的所有页面显示为英语表达。而点击“简体中文”后，网站的所有页面显示为中文表达。 | | |
| 准备日期 | 2019-1-10 | 预估总时间 | 63工时 |
| 预估排期影响 | 较大，对预估的排期影响很大 | | |
| 其他成本影响 | 时间成本：需要加班63个工时 | | |
| 质量影响 | 英语网页的质量无法保证 | | |
| 其他受影响的组件 | 网站的全部页面都要根据用户语言选择变更语言，所以所有页面的显示方式都会受到改变 | | |
| 其他受影响的任务 | |  |  | | --- | --- | | 任务 | 工时（小时） | | 更新SRS | 2 | | 开发并评估原型（英语的界面原型） | 40 | | 修改已有的用户文档和帮助界面 | 8 | | 修改各种项目计划 | 4 | | 更新各种文档 | 1 | | 评审修改工作产出 | 1 | | 更新需求工作矩阵 | 1 | | 其他任务（寻找用户确认原型） | 6 | | 总计 | 63 | | | |
| 生命周期成本问题 | 成本影响为4368.42元（69.34元/工时）。 | | |