会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 1月9日CCB会议 | 会议时间 | \_2019\_年\_1\_月\_9日 21：00-21：13 |
| 会议地点 | 弘毅B1-610 | 记 录 人 | 冯一鸣 |
| 参会人员 | 冯一鸣，郦哲聪，周德阳，刘乐威，王飞钢，陈依伦 | | |
| 会议时长 | 13分钟 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 1. 会议内容： 2. 针对杨枨老师在1月6日提交的变更申请进行评审 3. 评估杨枨老师提交的变更的影响 4. 决定是否通过该变更，如通过，则讨论相应的修改方案，若不通过，则与客户沟通 | | | |
| 二、评审过程：  1.介绍参会人员：CCB主席：陈依伦。评估者：冯一鸣。请求接受则：郦哲聪。修改者：冯一鸣，郦哲聪，王飞钢，周德阳，刘乐威  2.介绍会议主题：是否通过关于客户的语言包需求的变更请求  3.介绍本次本次会议流程：  先有评估者进行影响分析  参会人员对于是否通过变更发表意见  决策是否通过该变更，决策方式：先评审人员讨论和协商达成共识。每个人都拥护这个决定并承诺支持他，如无法达成一致，则评审人员投票，少数服从多数，最后CCB主席拥有最终决定权。  4.评估者打开检查表，逐条分析变更产生的影响  5.评估者分析变更可能产生的成本，包括时间成本（63小时），经费（63小时\*69.34元），对质量的影响等  6.参会人员发表意见：  修改者郦哲聪认为：变更需要63个小时，从1月10开始工作，而1月16日则需要进行项目的最终评审。只剩下6天的工作时间，这么多工作是很难完成的。因此是不同意变更的。  CCB主席陈依伦认为：基于最终评审deadline临近，考虑到无法在最终评审前完成变更以及原本的工作，不同意变更  7.参会人员一致不同意变更，会议结果：驳回请求 | | | |
| 三．会议成果以及后续任务安排  1.会议认为驳回杨枨老师需求  2.冯一鸣完成CCB会议记录，以及CCB相关文档的整理，在2019年1月9日0：00之前。  3.郦哲聪负责和提交者杨枨老师进行沟通，通知杨枨老师变更请求的结果。在2019年1月10日之前 | | | |
| 四．附       |  |  | | --- | --- | | 任务 | 工时（小时） | | 更新SRS | 2 | | 开发并评估原型（英语的界面原型） | 40 | | 修改已有的用户文档和帮助界面 | 8 | | 修改各种项目计划 | 4 | | 更新各种文档 | 1 | | 评审修改工作产出 | 1 | | 更新需求工作矩阵 | 1 | | 其他任务（寻找用户确认原型） | 6 | | 总计 | 63 | | | | |