## 教师
教师用户
功能 | 相对收益 | 相对损失 | 总价值 | 价值% | 相对成本 | 成本% | 相对风险 | 风险% | 用户权值 | 优先级
教师登录 | 6 | 7 | 19 | 4.3 | 1 | 0.70423 | 1 | 0.6993 | 1 | 4.0802
教师注册 | 5 | 9 | 19 | 4.2506 | 1 | 0.70423 | 1 | 0.6993 | 1 | 4.0333 | 注：该优先级矩阵中的相对收益以及相对损失分别由各用户代表填写，教师用户部分由教师代表-杨枨老师填写，管理员用户部分由管理员代表-学长或者学姐填写，学生用户代表部分由学生代表-陈铉文同学填写，owner部分由杨枨老师填写。打分标准为：打分范围为1-9,1代表影响非常轻微，2代表影响轻微，3代表影响较为轻微，4代表影响一般，5代表影响有点重要，6代表影响较为重要，7代表影响重要，8代表影响很重要，9代表极具影响。优先级=A*价值%/（成本%+0.5*风险%）（各代表类别权重A：客户代表*1.5；用户代表*1.0；游客代表*0.5；相对权重：相对收益*2，相对损失*1，相对成本*1，相对风险*0.5）
bbs踩 | 8 | 8 | 24 | 5.3691 | 6 | 4.2254 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.84911
修改联系方式 | 5 | 5 | 15 | 3.3557 | 4 | 2.8169 | 4 | 2.7972 | 1 | 0.79604
修改密码 | 5 | 5 | 15 | 3.3557 | 4 | 2.8169 | 4 | 2.7972 | 1 | 0.79604
浏览案例 | 5 | 5 | 15 | 3.3557 | 4 | 2.8169 | 4 | 2.7972 | 1 | 0.79604
查看我的项目 | 5 | 5 | 15 | 3.3557 | 4 | 2.8169 | 4 | 2.7972 | 1 | 0.79604
查看项目最新消息 | 7 | 8 | 22 | 4.9217 | 6 | 4.2254 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.77835
创建新实例 | 6 | 7 | 19 | 4.2506 | 5 | 3.5211 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.75646
教师对小组评价 | 8 | 8 | 24 | 5.3691 | 7 | 4.9296 | 7 | 4.8951 | 1 | 0.72781
资料上传 | 7 | 6 | 20 | 4.4743 | 6 | 4.2254 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.70759
bbs点赞 | 6 | 8 | 20 | 4.4743 | 6 | 4.2254 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.70759
浏览个人主要信息 | 5 | 6 | 16 | 3.5794 | 5 | 3.5211 | 5 | 3.4965 | 1 | 0.67929
查看项目文档 | 6 | 7 | 19 | 4.2506 | 6 | 4.2254 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.67221
bbs发帖 | 6 | 7 | 19 | 4.2506 | 6 | 4.2254 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.67221
教师提供建议 | 7 | 8 | 22 | 4.9217 | 7 | 4.9296 | 7 | 4.8951 | 1 | 0.66716
即时通讯 | 7 | 8 | 22 | 4.9217 | 7 | 4.9296 | 7 | 4.8951 | 1 | 0.66716
教师对小组成员评价 | 7 | 8 | 22 | 4.9217 | 7 | 4.9296 | 7 | 4.8951 | 1 | 0.66716
更换头像 | 5 | 5 | 15 | 3.3557 | 5 | 3.5211 | 5 | 3.4965 | 1 | 0.63683
bbs回复 | 7 | 7 | 21 | 4.698 | 7 | 4.9296 | 7 | 4.8951 | 1 | 0.63683
教师忘记密码 | 6 | 6 | 18 | 4.0268 | 6 | 4.2254 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.63683
教师下载文档 | 5 | 8 | 18 | 4.0268 | 6 | 4.2254 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.63683
bbs删除 | 6 | 5 | 17 | 3.8031 | 6 | 4.2254 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.60145
教师查看评价标准 | 5 | 7 | 17 | 3.8031 | 6 | 4.2254 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.60145
查看总览信息 | 5 | 4 | 14 | 3.132 | 5 | 3.5211 | 5 | 3.4965 | 1 | 0.59438
小组成员管理 | 6 | 8 | 20 | 4.4743 | 7 | 4.9296 | 8 | 5.5944 | 1 | 0.57906
教师下载文档 | 5 | 8 | 18 | 4.0268 | 7 | 4.9296 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.57301
教师下载评价标准 | 5 | 7 | 17 | 3.8031 | 6 | 4.2254 | 7 | 4.8951 | 1 | 0.56994
项目管理 | 7 | 7 | 21 | 4.698 | 8 | 5.6338 | 9 | 6.2937 | 1 | 0.53504
查看项目任务 | 4 | 4 | 12 | 2.6846 | 5 | 3.5211 | 5 | 3.4965 | 1 | 0.50946
查看项目甘特图 | 7 | 7 | 21 | 4.698 | 9 | 6.338 | 9 | 6.2937 | 1 | 0.49531
查看项目资料 | 4 | 4 | 12 | 2.6846 | 5 | 3.5211 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.47776
查看我的历史评价 | 5 | 5 | 15 | 3.3557 | 7 | 4.9296 | 7 | 4.8951 | 1 | 0.45488
收发邮件 | 5 | 5 | 15 | 3.3557 | 8 | 5.6338 | 8 | 5.5944 | 1 | 0.39802
合计 | 198 | 222 | 618 | 100 | 195 | 137.3239 | 199 | 139.1608 | 1

## 管理员
管理员用户
功能 | 相对收益 | 相对损失 | 总价值 | 价值% | 相对成本 | 成本% | 相对风险 | 风险% | 用户权值 | 优先级
管理员登陆 | 4 | 9 | 17 | 1.9166 | 1 | 0.34483 | 1 | 0.33784 | 1 | 3.7306
管理员浏览网站概要 | 5 | 8 | 18 | 2.0293 | 3 | 1.0345 | 3 | 1.0135 | 1 | 1.3167
查找用户 | 6 | 8 | 20 | 2.2548 | 4 | 1.3793 | 4 | 1.3514 | 1 | 1.0972
重置密码 | 6 | 8 | 20 | 2.2548 | 4 | 1.3793 | 4 | 1.3514 | 1 | 1.0972
解封注册用户名 | 6 | 8 | 20 | 2.2548 | 4 | 1.3793 | 4 | 1.3514 | 1 | 1.0972
查找日志文件 | 8 | 7 | 23 | 2.593 | 5 | 1.7241 | 5 | 1.6892 | 1 | 1.0095
查看用户信息 | 6 | 9 | 21 | 2.3675 | 5 | 1.7241 | 5 | 1.6892 | 1 | 0.92167
查找帖子 | 8 | 9 | 25 | 2.8185 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.91436
解冻用户 | 6 | 8 | 20 | 2.2548 | 5 | 1.7241 | 5 | 1.6892 | 1 | 0.87778
删除帖子 | 7 | 8 | 22 | 2.4803 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.80464
封禁注册的用户名 | 6 | 6 | 18 | 2.0293 | 5 | 1.7241 | 5 | 1.6892 | 1 | 0.79001
查找实例 | 6 | 9 | 21 | 2.3675 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.76806
查看帖子 | 6 | 8 | 20 | 2.2548 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.73149
查看回复 | 6 | 8 | 20 | 2.2548 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.73149
网站底部信息修改 | 4 | 5 | 13 | 1.4656 | 4 | 1.3793 | 4 | 1.3514 | 1 | 0.7132
解封IP地址 | 6 | 7 | 19 | 2.1421 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.69491
查看案例信息 | 5 | 9 | 19 | 2.1421 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.69491
查找用户日志记录 | 6 | 7 | 19 | 2.1421 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.69491
查找数据库备份 | 6 | 7 | 19 | 2.1421 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.69491
删除回复 | 6 | 7 | 19 | 2.1421 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.69491
置顶帖子 | 7 | 8 | 22 | 2.4803 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.68969
加精帖子 | 7 | 8 | 22 | 2.4803 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.68969
删除数据库备份 | 6 | 7 | 19 | 2.1421 | 6 | 2.069 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.65881
查找案例 | 6 | 8 | 20 | 2.2548 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.62699
删除用户日志记录 | 5 | 8 | 18 | 2.0293 | 6 | 2.069 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.62414
封禁IP地址 | 5 | 7 | 17 | 1.9166 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.62176
下载日志文件 | 6 | 7 | 19 | 2.1421 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.59564
bbs回复 | 5 | 7 | 17 | 1.9166 | 6 | 2.069 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.58946
删除用户 | 5 | 6 | 16 | 1.8038 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.58519
查询封禁的注册用户名 | 5 | 6 | 16 | 1.8038 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.58519
查询封禁的用户 | 5 | 6 | 16 | 1.8038 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.58519
查询封禁的IP地址 | 5 | 6 | 16 | 1.8038 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.58519
数据库备份 | 8 | 8 | 24 | 2.7057 | 9 | 3.1034 | 9 | 3.0405 | 1 | 0.58519
数据库恢复 | 8 | 8 | 24 | 2.7057 | 9 | 3.1034 | 9 | 3.0405 | 1 | 0.58519
查找系统错误日志记录 | 6 | 7 | 19 | 2.1421 | 7 | 2.4138 | 8 | 2.7027 | 1 | 0.56892
修改用户信息 | 6 | 6 | 18 | 2.0293 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.56429
bbs点赞 | 5 | 6 | 16 | 1.8038 | 6 | 2.069 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.55479
恢复案例 | 6 | 8 | 20 | 2.2548 | 8 | 2.7586 | 8 | 2.7027 | 1 | 0.54861
冻结案例 | 5 | 7 | 17 | 1.9166 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.53294
审核案例 | 6 | 7 | 19 | 2.1421 | 8 | 2.7586 | 8 | 2.7027 | 1 | 0.52118
删除实例 | 5 | 6 | 16 | 1.8038 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.50159
删除日志文件 | 5 | 6 | 16 | 1.8038 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.50159
上传日志文件 | 5 | 6 | 16 | 1.8038 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.50159
冻结用户 | 6 | 6 | 18 | 2.0293 | 8 | 2.7586 | 8 | 2.7027 | 1 | 0.49375
删除系统错误日志记录 | 5 | 6 | 16 | 1.8038 | 7 | 2.4138 | 8 | 2.7027 | 1 | 0.47909
bbs踩 | 4 | 4 | 12 | 1.3529 | 6 | 2.069 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.41609
新增用户 | 4 | 5 | 13 | 1.4656 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.40754
删除案例 | 4 | 5 | 13 | 1.4656 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.40754
合计 | 274 | 340 | 888 | 100 | 293 | 100 | 300 | 100

## 学生
学生用户 | 学生优先级指标
功能 | 相对收益 | 相对损失 | 总价值 | 价值% | 相对成本 | 成本% | 相对风险 | 风险% | 用户权值 | 优先级 | 注：该优先级矩阵中的相对收益以及相对损失分别由各用户代表填写，教师用户部分由教师代表-杨枨老师填写，管理员用户部分由管理员代表-学长或者学姐填写，学生用户代表部分由学生代表-陈铉文同学填写，owner部分由杨枨老师填写。打分标准为：打分范围为1-9,1代表影响非常轻微，2代表影响轻微，3代表影响较为轻微，4代表影响一般，5代表影响有点重要，6代表影响较为重要，7代表影响重要，8代表影响很重要，9代表极具影响。优先级=A*价值%/（成本%+0.5*风险%）（各代表类别权重A：客户代表*1.5；用户代表*1.0；游客代表*0.5；相对权重：相对收益*2，相对损失*1，相对成本*1，相对风险*0.5）
学生注册 | 5 | 9 | 19 | 3.2149 | 1 | 0.55249 | 1 | 0.52632 | 1 | 3.9415
学生登陆 | 1 | 9 | 11 | 1.8613 | 1 | 0.55249 | 1 | 0.52632 | 1 | 2.2819
学生忘记密码 | 5 | 6 | 16 | 2.7073 | 2 | 1.105 | 2 | 1.0526 | 1 | 1.6596
学生最新消息 | 5 | 5 | 15 | 2.5381 | 3 | 1.6575 | 3 | 1.5789 | 1 | 1.0372
查看评价信息 | 8 | 9 | 25 | 4.2301 | 5 | 2.7624 | 5 | 2.6316 | 1 | 1.0372
查看评价标准 | 7 | 8 | 22 | 3.7225 | 5 | 2.7624 | 5 | 2.6316 | 1 | 0.91278
学生查看项目任务 | 9 | 8 | 26 | 4.3993 | 6 | 3.3149 | 6 | 3.1579 | 1 | 0.89895
学生组员管理 | 6 | 8 | 20 | 3.3841 | 5 | 2.7624 | 5 | 2.6316 | 1 | 0.8298
学生参与评价 | 7 | 6 | 20 | 3.3841 | 5 | 2.7624 | 5 | 2.6316 | 1 | 0.8298
学生查看我的实例 | 7 | 6 | 20 | 3.3841 | 5 | 2.7624 | 5 | 2.6316 | 1 | 0.8298
学生bbs删除 | 5 | 3 | 13 | 2.1997 | 3 | 1.6575 | 4 | 2.1053 | 1 | 0.81166
学生查看任务甘特图 | 9 | 8 | 26 | 4.3993 | 7 | 3.8674 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.77053
学生上传资料 | 8 | 6 | 22 | 3.7225 | 6 | 3.3149 | 6 | 3.1579 | 1 | 0.76065
学生查看项目文档 | 8 | 8 | 24 | 4.0609 | 7 | 3.8674 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.71125
创建新项目 | 8 | 5 | 21 | 3.5533 | 6 | 3.3149 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.68902
学生更改头像 | 7 | 6 | 20 | 3.3841 | 6 | 3.3149 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.65621
学生bbs回复 | 5 | 3 | 13 | 2.1997 | 4 | 2.2099 | 5 | 2.6316 | 1 | 0.62389
学生bbs发帖 | 5 | 3 | 13 | 2.1997 | 4 | 2.2099 | 5 | 2.6316 | 1 | 0.62389
学生bbs踩 | 6 | 7 | 19 | 3.2149 | 6 | 3.3149 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.6234
下载评价标准 | 6 | 7 | 19 | 3.2149 | 6 | 3.3149 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.6234
案例详情 | 6 | 5 | 17 | 2.8765 | 6 | 3.3149 | 6 | 3.1579 | 1 | 0.58777
学生bbs点赞 | 7 | 5 | 19 | 3.2149 | 7 | 3.8674 | 8 | 4.2105 | 1 | 0.53827
浏览个人信息 | 6 | 6 | 18 | 3.0457 | 7 | 3.8674 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.53344
查看项目资料 | 8 | 6 | 22 | 3.7225 | 9 | 4.9724 | 9 | 4.7368 | 1 | 0.5071
学生修改联系方式 | 6 | 5 | 17 | 2.8765 | 7 | 3.8674 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.50381
学生浏览案例 | 6 | 5 | 17 | 2.8765 | 7 | 3.8674 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.50381
即时通讯 | 5 | 3 | 13 | 2.1997 | 6 | 3.3149 | 6 | 3.1579 | 1 | 0.44947
学生项目管理 | 6 | 7 | 19 | 3.2149 | 9 | 4.9724 | 9 | 4.7368 | 1 | 0.43795
学生修改密码 | 6 | 7 | 19 | 3.2149 | 9 | 4.9724 | 9 | 4.7368 | 1 | 0.43795
学生我的信箱 | 5 | 3 | 13 | 2.1997 | 7 | 3.8674 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.38526
合计 | 188 | 182 | 558 | 100 | 167 | 100 | 175 | 100

## owner
owner
功能 | 相对收益 | 相对损失 | 总价值 | 价值% | 相对成本 | 成本% | 相对风险 | 风险% | 用户权值 | 优先级
案例拥有者登陆 | 6 | 7 | 19 | 3.8934 | 1 | 0.60976 | 1 | 0.59172 | 1 | 4.2992
取消新增任务 | 7 | 8 | 22 | 4.5082 | 5 | 3.0488 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.93455
修改案例描述 | 7 | 8 | 22 | 4.5082 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.82968
修改案例类型 | 7 | 8 | 22 | 4.5082 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.82968
案例拥有者浏览现有案例 | 6 | 6 | 18 | 3.6885 | 5 | 3.0488 | 5 | 2.9586 | 1 | 0.81459
取消正在申请的案例 | 6 | 7 | 19 | 3.8934 | 5 | 3.0488 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.80711
修改案例名称 | 7 | 7 | 21 | 4.3033 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.79196
新增任务 | 7 | 7 | 21 | 4.3033 | 6 | 3.6585 | 7 | 4.142 | 1 | 0.75107
删除任务 | 6 | 7 | 19 | 3.8934 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.71654
删除案例 | 7 | 8 | 22 | 4.5082 | 7 | 4.2683 | 7 | 4.142 | 1 | 0.71115
删除角色 | 7 | 8 | 22 | 4.5082 | 7 | 4.2683 | 7 | 4.142 | 1 | 0.71115
修改任务 | 7 | 8 | 22 | 4.5082 | 7 | 4.2683 | 8 | 4.7337 | 1 | 0.67944
新建案例 | 5 | 8 | 18 | 3.6885 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.67883
模拟新建案例 | 8 | 8 | 24 | 4.918 | 8 | 4.878 | 8 | 4.7337 | 1 | 0.67883
查看申请案例信息 | 5 | 5 | 15 | 3.0738 | 5 | 3.0488 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.63719
新增角色 | 6 | 6 | 18 | 3.6885 | 7 | 4.2683 | 7 | 4.142 | 1 | 0.58185
保存新版本 | 5 | 5 | 15 | 3.0738 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.56569
申请发布案例 | 5 | 5 | 15 | 3.0738 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.56569
查看现有实例 | 5 | 5 | 15 | 3.0738 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.56569
删除实例 | 5 | 5 | 15 | 3.0738 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.56569
查看当前的模拟案例 | 7 | 6 | 20 | 4.0984 | 8 | 4.878 | 8 | 4.7337 | 1 | 0.56569
查看甘特图 | 7 | 7 | 21 | 4.3033 | 9 | 5.4878 | 9 | 5.3254 | 1 | 0.52798
删除模拟案例 | 5 | 6 | 16 | 3.2787 | 7 | 4.2683 | 7 | 4.142 | 1 | 0.5172
修改角色信息 | 5 | 8 | 18 | 3.6885 | 8 | 4.878 | 8 | 4.7337 | 1 | 0.50912
管理实例 | 5 | 5 | 15 | 3.0738 | 7 | 4.2683 | 7 | 4.142 | 1 | 0.48488
版本回滚 | 5 | 4 | 14 | 2.8689 | 8 | 4.878 | 8 | 4.7337 | 1 | 0.39598
合计 | 158 | 172 | 488 | 100 | 164 | 100 | 169 | 100

## 总表（优先级排序）
功能 | 相对收益 | 相对损失 | 总价值 | 价值% | 相对成本 | 成本% | 相对风险 | 风险% | 用户权值 | 优先级
登陆 | 6 | 7 | 19 | 3.8934 | 1 | 0.60976 | 1 | 0.59172 | 1 | 4.2992
注册 | 5 | 9 | 19 | 4.2506 | 1 | 0.70423 | 1 | 0.6993 | 1 | 4.0333
忘记密码 | 5 | 6 | 16 | 2.7073 | 2 | 1.105 | 2 | 1.0526 | 1 | 1.6596
管理员浏览网站概要 | 5 | 8 | 18 | 2.0293 | 3 | 1.0345 | 3 | 1.0135 | 1 | 1.3167
查找用户 | 6 | 8 | 20 | 2.2548 | 4 | 1.3793 | 4 | 1.3514 | 1 | 1.0972
重置密码 | 6 | 8 | 20 | 2.2548 | 4 | 1.3793 | 4 | 1.3514 | 1 | 1.0972
解封注册用户名 | 6 | 8 | 20 | 2.2548 | 4 | 1.3793 | 4 | 1.3514 | 1 | 1.0972
学生最新消息 | 5 | 5 | 15 | 2.5381 | 3 | 1.6575 | 3 | 1.5789 | 1 | 1.0372
查看评价信息 | 8 | 9 | 25 | 4.2301 | 5 | 2.7624 | 5 | 2.6316 | 1 | 1.0372
查找日志文件 | 8 | 7 | 23 | 2.593 | 5 | 1.7241 | 5 | 1.6892 | 1 | 1.0095
取消新增任务 | 7 | 8 | 22 | 4.5082 | 5 | 3.0488 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.93455
查看用户信息 | 6 | 9 | 21 | 2.3675 | 5 | 1.7241 | 5 | 1.6892 | 1 | 0.92167
查找帖子 | 8 | 9 | 25 | 2.8185 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.91436
查看评价标准 | 7 | 8 | 22 | 3.7225 | 5 | 2.7624 | 5 | 2.6316 | 1 | 0.91278
学生查看项目任务 | 9 | 8 | 26 | 4.3993 | 6 | 3.3149 | 6 | 3.1579 | 1 | 0.89895
解冻用户 | 6 | 8 | 20 | 2.2548 | 5 | 1.7241 | 5 | 1.6892 | 1 | 0.87778
bbs踩 | 8 | 8 | 24 | 5.3691 | 6 | 4.2254 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.84911
学生组员管理 | 6 | 8 | 20 | 3.3841 | 5 | 2.7624 | 5 | 2.6316 | 1 | 0.8298
学生参与评价 | 7 | 6 | 20 | 3.3841 | 5 | 2.7624 | 5 | 2.6316 | 1 | 0.8298
学生查看我的实例 | 7 | 6 | 20 | 3.3841 | 5 | 2.7624 | 5 | 2.6316 | 1 | 0.8298
修改案例描述 | 7 | 8 | 22 | 4.5082 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.82968
修改案例类型 | 7 | 8 | 22 | 4.5082 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.82968
案例拥有者浏览现有案例 | 6 | 6 | 18 | 3.6885 | 5 | 3.0488 | 5 | 2.9586 | 1 | 0.81459
学生bbs删除 | 5 | 3 | 13 | 2.1997 | 3 | 1.6575 | 4 | 2.1053 | 1 | 0.81166
取消正在申请的案例 | 6 | 7 | 19 | 3.8934 | 5 | 3.0488 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.80711
删除帖子 | 7 | 8 | 22 | 2.4803 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.80464
修改联系方式 | 5 | 5 | 15 | 3.3557 | 4 | 2.8169 | 4 | 2.7972 | 1 | 0.79604
修改密码 | 5 | 5 | 15 | 3.3557 | 4 | 2.8169 | 4 | 2.7972 | 1 | 0.79604
浏览案例 | 5 | 5 | 15 | 3.3557 | 4 | 2.8169 | 4 | 2.7972 | 1 | 0.79604
查看我的项目 | 5 | 5 | 15 | 3.3557 | 4 | 2.8169 | 4 | 2.7972 | 1 | 0.79604
修改案例名称 | 7 | 7 | 21 | 4.3033 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.79196
封禁注册的用户名 | 6 | 6 | 18 | 2.0293 | 5 | 1.7241 | 5 | 1.6892 | 1 | 0.79001
查看项目最新消息 | 7 | 8 | 22 | 4.9217 | 6 | 4.2254 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.77835
学生教师查看甘特图 | 9 | 8 | 26 | 4.3993 | 7 | 3.8674 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.77053
查找实例 | 6 | 9 | 21 | 2.3675 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.76806
上传资料 | 8 | 6 | 22 | 3.7225 | 6 | 3.3149 | 6 | 3.1579 | 1 | 0.76065
创建新实例 | 6 | 7 | 19 | 4.2506 | 5 | 3.5211 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.75646
新增任务 | 7 | 7 | 21 | 4.3033 | 6 | 3.6585 | 7 | 4.142 | 1 | 0.75107
查看帖子 | 6 | 8 | 20 | 2.2548 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.73149
查看回复 | 6 | 8 | 20 | 2.2548 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.73149
教师对小组评价 | 8 | 8 | 24 | 5.3691 | 7 | 4.9296 | 7 | 4.8951 | 1 | 0.72781
删除任务 | 6 | 7 | 19 | 3.8934 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.71654
网站底部信息修改 | 4 | 5 | 13 | 1.4656 | 4 | 1.3793 | 4 | 1.3514 | 1 | 0.7132
学生查看项目文档 | 8 | 8 | 24 | 4.0609 | 7 | 3.8674 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.71125
删除案例 | 7 | 8 | 22 | 4.5082 | 7 | 4.2683 | 7 | 4.142 | 1 | 0.71115
删除角色 | 7 | 8 | 22 | 4.5082 | 7 | 4.2683 | 7 | 4.142 | 1 | 0.71115
bbs点赞 | 6 | 8 | 20 | 4.4743 | 6 | 4.2254 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.70759
解封IP地址 | 6 | 7 | 19 | 2.1421 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.69491
查看案例信息 | 5 | 9 | 19 | 2.1421 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.69491
查找用户日志记录 | 6 | 7 | 19 | 2.1421 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.69491
查找数据库备份 | 6 | 7 | 19 | 2.1421 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.69491
删除回复 | 6 | 7 | 19 | 2.1421 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.69491
置顶帖子 | 7 | 8 | 22 | 2.4803 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.68969
加精帖子 | 7 | 8 | 22 | 2.4803 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.68969
创建新项目 | 8 | 5 | 21 | 3.5533 | 6 | 3.3149 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.68902
修改任务 | 7 | 8 | 22 | 4.5082 | 7 | 4.2683 | 8 | 4.7337 | 1 | 0.67944
浏览个人主要信息 | 5 | 6 | 16 | 3.5794 | 5 | 3.5211 | 5 | 3.4965 | 1 | 0.67929
新建案例 | 5 | 8 | 18 | 3.6885 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.67883
模拟新建案例 | 8 | 8 | 24 | 4.918 | 8 | 4.878 | 8 | 4.7337 | 1 | 0.67883
查看项目文档 | 6 | 7 | 19 | 4.2506 | 6 | 4.2254 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.67221
bbs发帖 | 6 | 7 | 19 | 4.2506 | 6 | 4.2254 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.67221
教师提供建议 | 7 | 8 | 22 | 4.9217 | 7 | 4.9296 | 7 | 4.8951 | 1 | 0.66716
即时通讯 | 7 | 8 | 22 | 4.9217 | 7 | 4.9296 | 7 | 4.8951 | 1 | 0.66716
教师对小组成员评价 | 7 | 8 | 22 | 4.9217 | 7 | 4.9296 | 7 | 4.8951 | 1 | 0.66716
删除数据库备份 | 6 | 7 | 19 | 2.1421 | 6 | 2.069 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.65881
更改头像 | 7 | 6 | 20 | 3.3841 | 6 | 3.3149 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.65621
查看申请案例信息 | 5 | 5 | 15 | 3.0738 | 5 | 3.0488 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.63719
bbs回复 | 7 | 7 | 21 | 4.698 | 7 | 4.9296 | 7 | 4.8951 | 1 | 0.63683
查找案例 | 6 | 8 | 20 | 2.2548 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.62699
删除用户日志记录 | 5 | 8 | 18 | 2.0293 | 6 | 2.069 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.62414
下载评价标准 | 6 | 7 | 19 | 3.2149 | 6 | 3.3149 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.6234
封禁IP地址 | 5 | 7 | 17 | 1.9166 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.62176
下载日志文件 | 6 | 7 | 19 | 2.1421 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.59564
查看总览信息 | 5 | 4 | 14 | 3.132 | 5 | 3.5211 | 5 | 3.4965 | 1 | 0.59438
案例详情 | 6 | 5 | 17 | 2.8765 | 6 | 3.3149 | 6 | 3.1579 | 1 | 0.58777
删除用户 | 5 | 6 | 16 | 1.8038 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.58519
查询封禁的注册用户名 | 5 | 6 | 16 | 1.8038 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.58519
查询封禁的用户 | 5 | 6 | 16 | 1.8038 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.58519
查询封禁的IP地址 | 5 | 6 | 16 | 1.8038 | 6 | 2.069 | 6 | 2.027 | 1 | 0.58519
数据库备份 | 8 | 8 | 24 | 2.7057 | 9 | 3.1034 | 9 | 3.0405 | 1 | 0.58519
数据库恢复 | 8 | 8 | 24 | 2.7057 | 9 | 3.1034 | 9 | 3.0405 | 1 | 0.58519
新增角色 | 6 | 6 | 18 | 3.6885 | 7 | 4.2683 | 7 | 4.142 | 1 | 0.58185
小组成员管理 | 6 | 8 | 20 | 4.4743 | 7 | 4.9296 | 8 | 5.5944 | 1 | 0.57906
查找系统错误日志记录 | 6 | 7 | 19 | 2.1421 | 7 | 2.4138 | 8 | 2.7027 | 1 | 0.56892
保存新版本 | 5 | 5 | 15 | 3.0738 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.56569
申请发布案例 | 5 | 5 | 15 | 3.0738 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.56569
查看现有实例 | 5 | 5 | 15 | 3.0738 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.56569
删除实例 | 5 | 5 | 15 | 3.0738 | 6 | 3.6585 | 6 | 3.5503 | 1 | 0.56569
查看当前的模拟案例 | 7 | 6 | 20 | 4.0984 | 8 | 4.878 | 8 | 4.7337 | 1 | 0.56569
修改用户信息 | 6 | 6 | 18 | 2.0293 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.56429
恢复案例 | 6 | 8 | 20 | 2.2548 | 8 | 2.7586 | 8 | 2.7027 | 1 | 0.54861
项目管理 | 7 | 7 | 21 | 4.698 | 8 | 5.6338 | 9 | 6.2937 | 1 | 0.53504
冻结案例 | 5 | 7 | 17 | 1.9166 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.53294
owner查看甘特图 | 7 | 7 | 21 | 4.3033 | 9 | 5.4878 | 9 | 5.3254 | 1 | 0.52798
审核案例 | 6 | 7 | 19 | 2.1421 | 8 | 2.7586 | 8 | 2.7027 | 1 | 0.52118
删除模拟案例 | 5 | 6 | 16 | 3.2787 | 7 | 4.2683 | 7 | 4.142 | 1 | 0.5172
查看项目任务 | 4 | 4 | 12 | 2.6846 | 5 | 3.5211 | 5 | 3.4965 | 1 | 0.50946
修改角色信息 | 5 | 8 | 18 | 3.6885 | 8 | 4.878 | 8 | 4.7337 | 1 | 0.50912
查看项目资料 | 8 | 6 | 22 | 3.7225 | 9 | 4.9724 | 9 | 4.7368 | 1 | 0.5071
学生修改联系方式 | 6 | 5 | 17 | 2.8765 | 7 | 3.8674 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.50381
学生浏览案例 | 6 | 5 | 17 | 2.8765 | 7 | 3.8674 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.50381
删除实例 | 5 | 6 | 16 | 1.8038 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.50159
删除日志文件 | 5 | 6 | 16 | 1.8038 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.50159
上传日志文件 | 5 | 6 | 16 | 1.8038 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.50159
冻结用户 | 6 | 6 | 18 | 2.0293 | 8 | 2.7586 | 8 | 2.7027 | 1 | 0.49375
管理实例 | 5 | 5 | 15 | 3.0738 | 7 | 4.2683 | 7 | 4.142 | 1 | 0.48488
删除系统错误日志记录 | 5 | 6 | 16 | 1.8038 | 7 | 2.4138 | 8 | 2.7027 | 1 | 0.47909
查看项目资料 | 4 | 4 | 12 | 2.6846 | 5 | 3.5211 | 6 | 4.1958 | 1 | 0.47776
查看我的历史评价 | 5 | 5 | 15 | 3.3557 | 7 | 4.9296 | 7 | 4.8951 | 1 | 0.45488
学生项目管理 | 6 | 7 | 19 | 3.2149 | 9 | 4.9724 | 9 | 4.7368 | 1 | 0.43795
新增用户 | 4 | 5 | 13 | 1.4656 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.40754
删除案例 | 4 | 5 | 13 | 1.4656 | 7 | 2.4138 | 7 | 2.3649 | 1 | 0.40754
收发邮件 | 5 | 5 | 15 | 3.3557 | 8 | 5.6338 | 8 | 5.5944 | 1 | 0.39802
版本回滚 | 5 | 4 | 14 | 2.8689 | 8 | 4.878 | 8 | 4.7337 | 1 | 0.39598
学生我的信箱 | 5 | 3 | 13 | 2.1997 | 7 | 3.8674 | 7 | 3.6842 | 1 | 0.38526